## 任务项清单（总）
平台 | 序号 | 模块 | 任务项 | 任务描述 | 开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 处理人 | 优先级
应用/前端 | 1 | 4个设备 | 各个设备模块下对应的UX设计
| 2 | 4个设备 | 各个设备模块下对应的前端开发及交互
| 3 | 4个设备 | 各个设备建模
4
应用/后端 | 5 | 4个设备 | 针对各个设备功能模块，分析并抽取关键业务对象、对象属性字段（设备、操作指令、联动规则策略等）
| 6 | 非功能性需求 | 开发后台框架打桩（采用springcloud，暂时只集成配置中心、注册中心，如果时间紧建议可以暂时不集成，后面再引入） | 和物联网后台的开发一起对齐一起搞，可以是一样的服务名称，但最终还是要在工程上隔离区分的 |  |  | 处理中 | 新同事
| 7 | 灯光照明 | 1，根据UX及前端的状况，分解需要提供给前端的API， 2，提供服务给前端 3，确定和物联网平台交互消息的统一的数据结构（4，5通信的消息是否可以抽象成统一的其他设备也能通用的结构？） 4，推送指令及策略数据到物联网平台，发布消息主题到MQ服务（数据下行） 5，订阅物联网平台发布的消息主题，获取上报的数据（数据上行） | 4，5点需要再待定看，（物联网和应用平台的）总体交互模式是否要调整成HTTP
8
9
物联网/前端 | 10 | 设备管理 | 1，设备注册，增删改查
| 11 | 设备管理 | 2，设备建模（设备字段和系统字段的映射及维护），增删改查
| 12 | 设备管理 | 3，待挖掘功能
13
物联网/后端 | 14 | 非功能 | 数据库搭建 | mysql，mongo
| 15 | 非功能性需求 | 开发后台框架打桩（采用springcloud，暂时只集成配置中心、注册中心，如果时间紧建议可以暂时不集成，后面再引入） | 和物联网后台的开发一起对齐一起搞，可以是一样的服务名称，但最终还是要在工程上隔离区分的 |  |  | 处理中 | 新同事
16
| 17 | 设备管理 | 1，设备注册，增删改查 后端API开发 | 已有粗略的方案，需要输出UX页面，输出开发设计文档，需要定义数据模型（表及字段）
| 18 | 设备管理 | 2，设备建模（设备字段和系统字段的映射及维护），增删改查 ，后端API开发 | 已有粗略的方案，需要输出UX页面，输出开发设计文档，需要定义数据模型（表及字段）
| 19 | 协议适配-适配盒子 | 基于盒子网关协议的设备接入，通过MQTT 主题发布/订阅的模式 实现数据接入,初步预研 |  |  |  | 已完成
| 20 | 协议适配-适配盒子 | 接入MQTT协议数据后，做协议转化（简化版） | 1，系统启动加载所有任务（获取呐管的主题） （先模拟写死） 2，把所有主题（TASK）丢给 线程池 3,task的实现的封装 得到订阅的设备数据，设备编号 根据设备编号，获取设备的设备信息，获取设备模型信息（先模拟写死） 设备数据根据设备模型转化为系统统一的数据结构 将转化结果输出到KAFKA |  |  | 处理中
| 21 | 物联网平台-数据集成到应用平台 | 转化后的数据输出到应用平台的消息中间件 EMQ X （灯光照明） |  |  |  | 预研中
| 22 | 规则引擎预研 | 引入drools,整合 |  |  |  | 预研中 |  | 低
23
设备源端 | 24 | 灯杆 | 集成对接支持（和用户） ，接口协议，接口规格
| 25 | 灯光照明(灯) | 集成对接支持（和用户） ，接口协议，接口规格
| 26 | wifi | 集成对接支持（和用户） ，接口协议，接口规格
| 27 | LED | 集成对接支持（和用户） ，接口协议，接口规格
| 28 | 摄像头 | 集成对接支持（和用户） ，接口协议，接口规格

## 任务清单(8.1版本)
拷贝阶段性版本的过来即可

## 初期分析目标的几个步骤和方向
1， | 分析总体服务架构（数据范围，服务范围边界) |  | 已和老工对过一版 |  | 处理中 | 完成90%
2， | 分析设备数据接入过程 |  | 已分析了MQTT协议的 |  | 处理中 | 完成30%
3， | 分析物联网平台功能，模块
|  | 模块一：数据接入 | 参考1
|  | 模块二：适配及数据封装 | 已分析流程，待推导数据模型 |  | 处理中
|  | 模块三：规则引擎 |  |  | 待
|  | 模块四：设备管理 |  |  | 分析中
4， | 按模块分析：流程及序列 （概要，不用详细）
按模块分析：涉及的数据对象，抽取（概要）数据模型
5， | 数据落地方案
6， | 物联网平台输出分析：数据落地方案（概要，描述道存哪些库，哪些粗略的数据对象即可）
物联网平台输出分析：输出应用平台，应用平台和物联网平台是两个平台，数据是隔离的，服务实例是独立的，可独立部署各自的实例，所以数据要怎么集成，需要有个粗略的方案
a,涉及 应用中台需要哪些数据明确么（至少列出关键的数据对象和粗略的一些字段吧 可以后面再细化其他字段啊，不然咋集成？
b,涉及 集成方案一：应用中台自己调接口（物联网平台会统一开放REST API）把需要的数据拉去到自己的数据库，通过自己的服务把数据show到前端即可
|  | c, 涉及 集成方案二：应用中台提供接口（数据接入管道），物联网平台调用接口把数据推送到应用平台，应用平台如果需要考虑性能可以做异步KAFKA，然后自己消费KAFKA做数据落地 |  |  |  |  | 优选
|  | 应用平台应该包括两部分 | 后端JAVA服务 | 前端页面及脚本
应用平台应该是完全和物联网平台隔离的，包括未来能做到网络隔离