## 目录
外包管理系统项目工单规约
全景图
01综述 |  | 02工单明细
1.1 综述定义 |  | 2.1 工单明细
1.2 工单对应需求范围 | 2.2 业务流图 |  | 4.2 安全性需求
1.3 工单总额 | 2.3 业务功能列表 |  | 4.3 软件质量需求
【说明】通过不同底纹颜色明确各活动、输出的责任主体，如下所示：
BA负责 | SE负责 | BSE负责
修订记录
日期 | 版本 | 说明 | 作者 | 审核
2019-07-06 | V0.8 | 新建 | ISBG-PPC-架构部 | Devin
武汉佰钧成技术有限责任公司
2019 年 07月 06 日

## 01综述
综述
1.1综述与定义
项目名称：外包管理系统
项目编号：XXXXX
预算编号：XXXXX
版本：MVP/8月版本
标准定义：
标准工作量定义： | 以一个工作经验X年，单价为XXX的开发为基准评估。
页面字段数计算方式 | 以P+实际字段数表示，以难度系数修正
服务字段数计算方式 | 以S+实际字段数表示，以难度系数修正
管理成本设计成本 | 总价定额上浮？单价差额上浮？
术语与定义 | P代办前端页面，例如P5代表页面字段为5的一个页面。
S代表服务，例如S5代表输入与输出累计和为5的一个服务。
参考文档 | 无
1.2工单对应需求范围
功能模块 | 招聘管理 | 功能特性 | 人员面试 | 需求单 | RE00001，RE00002，…
功能模块 |  | 功能特性 |  | 需求单
功能模块 |  | 功能特性 |  | 需求单
功能模块 |  | 功能特性 |  | 需求单
1.3工单总额：
9.4 | BSD

## 02工单明细
工单单号 | 需求编号 | Story编号 | Story标题 | 类型 | 技能类型 | 计数 | 难度系数 | 工作量 | BSD | 责任人 | 实现内容描述
工单ID | 设计针对的story对应的需求单号 | 设计针对的Story | Story标题 | 前端页面/前端逻辑/后端服务/基础服务/环境维护/ | 前端Vue/前端H5/java/C++/DBA/运维。。。 | 实际页面字段数或服务字段数 | 有些复杂业务工作或简单改动工作会比实际按字段衡量的标准有较大偏差，用难度系数修正，正常为1.0 | 计数*难度系数*P或S系数 | BJC标准人天 |  | 详细代码与设计逻辑
TS0000001 | RE00001 | US000001 | 单个面试筛选通过 | 前端页面 | VUE | P12 | 1 | M12 | 5 |  | 代码实现面试审批页面，该页面展示面试者详情、有审批按钮可以做审批操作，详见高保真m00023.html文件
TS0000002 | RE00001 | US000001 | 单个面试筛选通过 | 前端逻辑 | VUE | P12 | 0.3 | M3.6 | 0.2 |  | 进入审批页面时，调用后端查询接口，查出面试者详情并展示在页面中。传入参数为前端公共数据缓存的流程实例ID与申请单ID。
TS0000003 | RE00001 | US000001 | 单个面试筛选通过 | 前端逻辑 | VUE | P12 | 0.3 | M3.6 | 0.2 |  | 点击页面审批按钮，调用后端审批接口，进行审批动作。
TS0000004 | RE00001 | US000001 | 单个面试筛选通过 | 后端服务 | Java | S8 | 1 | M8 | 1 |  | 面试者审批查询服务。用于前端展示，入口为待办列表的条目，输入为申请单ID，输出为需求详情、面试者详情、审批历史、面试者ID，流程实例ID。流程实例ID为工作引擎待办接口返回。
TS0000005 | RE00001 | s | 单个面试筛选通过 | 后端服务 | Java | S12 | 1.5 | M18 | 2 |  | 面试审批服务，点击审批按钮触发，输入为申请单ID，审批人ID，审批理由，审批通过状态。其中：１.更新面试详情中状态status为已面试状态， ２.调用面试流程引擎基础服务W0000006，入参流程实例ID(interviewVo中取)与更新状态（status=true）推动流程。 ３.成功后返回成功，发生异常后直接抛出异常，让系统异常模块做后续异常处理。
TS0000096 | RE00005 | US000067 | 流程引擎API封装 | 基础服务 | Java | S2 | 5 | M10 | 1 |  | 流程引擎审批（Complete） API： 1.查询组织数据接口，传入当前登录ID，查询他的上级审批人， 2.初始化流程实例ProcessService。 3.传入审批人与审批状态至ProcessService的Complete接口。
Note on A2: 作者: 目前是包含测试的工作量的。暂时按开发0.7/测试0.3比例分。
Note on G4: 作者: 它虽然页面有P12，但是与TS0000001共有页面渲染，所以需要打折。
Note on H4: 作者: 通用型的可以用经验公式计算出相当于页面的比例。
Note on G6: 作者: 个人认为字段数应该包含出参+入参的总和，目前华为没有标准。
Note on G7: 青青子衿:这个后端服务依赖了其他服务，，实际逻辑有增加
Note on B8: 青青子衿:非功能需求所呈现的具体工作内容
Note on G8: 青青子衿:系统公共基础服务，参数很少，但是方法体实现的逻辑难度和要求比普通页面服务大。

## 问题点 (hidden)
工单与不与版本挂钩？我觉得预算不应该与版本瓜葛，版本是对预算的执行。
项目管理内容，比如优先级，排期计划，替换，废弃，在哪里操作与跟踪？。
工单是否涉及项目管理，还是只管预算，不涉及项目运作。
变更与结算如何跟踪？
是否在3个规约之外还有项目管理的一条单独操作线？
如何包含冗余？比如人员变动，管理成本，前期顾问成本，比如额定上浮？单价差？整体毛利支出？
我司定制预算这块的成本核算如何考虑的？