## 需求
PLC设备接入分析截止现阶段引出的需求及工作项
需求 |  |  | 待澄清&问题 | 责任人 | 状态 | 工作内容
1，协议分析
| 协议的接入流程 |  |  | 朱华振 | 完成 | 了解物理设备安装对接和设备端程序初始化设置过程及条件，建立连接后，还需要做哪些事情才能正常和设备交互
| 报文协议帧格式分析，命令码初步分析 |  |  | 朱华振、王剑 | 完成 | 数据结构分析，推导并抽象出在平台中报文的数据结构，及先行开发定义
| 平台中定义报文数据结构（这个结构是要适配设备端输入输出） |  |  | 朱华振、王剑 | 处理中 | 封装定义好基本的全局常量或配置，包括命令码，控制码，操作方法，公共的报文对象结构定义
平台中定义报文操作映射到平台的API方法
| 设备端<==>报文<==>平台操作<==>盒子数据模型 ，过程可行性、流程清晰化、及相关可能问题的分析 |  |  | 朱华振 | 处理中 | 操作报文要抽象到平台的对应的方法，（53个报文）报文处理时，入参和出参的开发定义和设备具体的报文操作有关，属于定制开发工作量，工作量也会很大， 细节由开发人员实际开发时候参考协议文档来分解细化
| 实施技术预研，基于NETTY框架的PLC对接 |  |  | 王剑 | 处理中
| 整体集成对接统筹、协调、沟通、定义规范、影响 |  |  | 朱华振 | 处理中
2，设备属性建模
| 设备属性抽取及建模 |  |  | 产品经理 | 已完成 | 从报文或从页面上收集、抽取设备的属性 ，有提供过一版
3，设备接入流程
| 调试安装好物理设备，配置平台服务地址和端口，启动设备，设备自动TCP连接到平台 |  |  | 属于 物联网-设备接入
| 设备登陆，并发起报文，平台记录设备在线，通过心跳机制实现离线 |  |  | 属于 物联网-设备接入
| 增加集中器管理功能：新增、修改、删除集中器 |  | 已沟通确定是必须的接入流程，功能是否位于应用平台待评审？ | 产品经理、应用平台、对接方、客户 | 待分配 | 是否能复用现有设备管理页面
| 节点（灯设备）信息管理: 新增、修改、删除 |  | 已沟通确定是必须的接入流程，功能是否位于应用平台待评审？ | 产品经理、应用平台、对接方、客户 | 待分配 | 是否能复用现有设备管理页面
| 对集中器执行组网操作，并下发组网指令给设备 ；支持删除组网、查看组网列表 |  | 已沟通确定是必须的接入流程，功能是否位于应用平台待评审？ | 产品经理、应用平台、对接方、客户 | 待分配 | 工作内容包括视图页面设计开发，应用平台后台定制开发，物联网平台上报下发支持（应该是支持的），适配PLC接入协议开发
| 新增设备后自动下发到新增节点指令；支持修改节点、删除节点、查看节点指令 |  | 已沟通确定是必须的接入流程，功能是否位于应用平台待评审？ | 产品经理、应用平台、对接方、客户 | 待分配 | 工作内容包括视图页面设计开发，应用平台后台定制开发，物联网平台上报下发支持（应该是支持的），适配PLC接入协议开发
| 存储节点列表，发送指令 ‘5.5.3 设置PLC-2480存储节点列表指令(66H)’ |  | 已沟通确定是必须的接入流程，功能是否位于应用平台待评审？ | 产品经理、应用平台、对接方、客户 | 待分配 | 工作内容包括视图页面设计开发，应用平台后台定制开发，物联网平台上报下发支持（应该是支持的），适配PLC接入协议开发
| 对集中器执行下发节点操作，并下发指令到设备 |  | 已沟通确定是必须的接入流程，功能是否位于应用平台待评审？ | 产品经理、应用平台、对接方、客户 | 待分配 | 工作内容包括视图页面设计开发，应用平台后台定制开发，物联网平台上报下发支持（应该是支持的），适配PLC接入协议开发
| 对集中器执行配置节点操作，并下发指令到设备 |  | 已沟通确定是必须的接入流程，功能是否位于应用平台待评审？ | 产品经理、应用平台、对接方、客户 | 待分配 | 工作内容包括视图页面设计开发，应用平台后台定制开发，物联网平台上报下发支持（应该是支持的），适配PLC接入协议开发
| 采集集中器状态数据，实时控制集中器 |  | 是否影响现有应用端-灯模块的功能和视图？请产品经理自己分析 | 应用平台 |  | 未知影响
| 采集灯设备下的状态数据，实时控制 |  | 是否影响现有应用端-灯模块的功能和视图？请产品经理自己分析 | 应用平台 |  | 未知影响
4，适配PLC设备接入，走通用上报下发管道涉及的开发内容
| 1， | 设备上线离线 |  | 物联网-设备接入
| 2， | 设备属性、方法上报 |  | 物联网-设备接入
| 3， | 设备信号数据上报 |  | 物联网-设备接入
| 4， | 设备状态数据上报 |  | 物联网-设备接入
| 5， | 下发请求 |  | 物联网-设备接入
| 6， | 下发请求处理结果上报 |  | 物联网-设备接入
| 7， | 物联网平台接入后处理，应该涉及少量的调整来兼容新接入类型设备的处理 |  | 物联网 | 待分析
5，适配PLC设备报文解码和编码（创智慧公司下针对当前协议的产品）
| 1， | 集中器继电器开（70H） | 开发过程中根据协议文档，对报文不能模板化的部分进行分析，做定制化处理 | 物联网-设备接入 | 待分配 | 操作API开发
| 2， | 集中器继电器关(71H) | 以下都一样 | 以下都一样 | 待分配 | 操作API开发
| 3， | 查询集中器状态(73H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 4， | 下发定时任务(82H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 5， | 查询定时任务(83H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 6， | 清除定时任务(84H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 7， | 设置集中器时间(8CH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 8， | 设置集中器参数(8EH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 9， | 查询集中器参数(8FH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 10， | 下发节点(96H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 11， | 读取节点(97H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 12， | 配置节点(98H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 13， | 删除节点(99H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 14， | 集中器登录(F0H) --集中器主动登陆主机，主机响应登陆结果 |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 15， | 心跳(F1H) ---集中器主动连接主机，主机反馈心跳 |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 16， | 系统控制(F2H) --下发 集中器重启、获取版本及物理地址 |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 17， | 集中器报警(F3H) ----上报 告警 –并下发应答 |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 18， | 执行失败返回(F4H) ----下发指令 响应执行失败 |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 19， | 报警使能设置(F5H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 20， | 报警使能查询(F6H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 21， | 节点调光(42H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 22， | 主动上报节点数据(F7H) --上报节点设备数据 |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 23， | 查询节点详细数据(45H) ---- 下发指令获取节点数据 比上报更详细 支持按 |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 24， | 查询和上传历史数据(FBH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 25， | 设置集中器远程更新IP和端口(FCH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 26， | 查询集中器远程更新IP和端口(FDH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 27， | 查询集中器组网情况(9AH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 28， | 查询集中器下PLC版本信息（9BH） |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 29， | 集中器下PLC模块软件复位(9CH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 30， | 设置集中器继电器必须开启和关闭时间(60H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 31， | 查询集中器继电器必须开启和关闭时间(61H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 32， | 查询节点传感器信息(46H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 33， | 节点传感器自动上报信息(FEH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 34， | 设置PLC-2480开始组网指令(62H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 35， | 设置PLC-2480停止组网指令(63H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 36， | 设置PLC-2480存储节点列表指令(66H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 37， | 设置PLC-2480读取FLASH节点列表指令(67H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 38， | 增加单个节点(9EH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 39， | 删除单个节点（9DH） |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 40， | 设置PLC-2480删除存储节点列表指令（69H） |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 41， | 查询集中器软硬件信息(4AH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 42， | 设置集中器服务器IP和端口(F8H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 43， | 查询集中器服务器IP和端口(F9H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 44， | 设定电源最大输出功率(6AH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 45， | 查询电源最大功率(6BH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 46， | 设定电源报警阙值(6CH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 47， | 查询电源报警阙值(6DH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 48， | 查询电源任务编号(6FH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 49， | 删除电源任务编号(47H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 50， | 查询电源一条定时任务(48H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 51， | 设定电源时间(49H) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 52， | 查询电源时间(4BH) |  |  | 待分配 | 操作API开发
| 53， | 设定电源初始化值(4CH) |  |  | 待分配 | 操作API开发

## 物理接入流程
|  |  |  | 配置 | 调灯光
物联网
创智慧PLC
继电器？
| 双灯 |  |  | 单灯
主机
PLC控制器
PLC控制器
灯控制器
灯控制器
单灯控制器
单灯控制器
单灯控制器
A路 -灯
B路 -灯
灯
灯
灯
灯
应用平台