## 总体任务
序号 | 模块 | 优先级 | 类型 | User Story ID | 需求任务 | 前台工作量(人/天) | 后台工作量(人/天) | 责任人 | 前台计划完成时间 | 后台计划完成时间 | 风险描述 | 前台完成进度 | 后台完成进度
1 | LED大屏 | 高 | 优化 | R201910-001 | 大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 1 | 3 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-02 |  |  | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 高 | 优化 | R201910-002 | 大屏抓拍截屏功能，要求有列表查询及预览功能，按时间倒序排序，可按时间查询，选择历史抓拍截屏进行预览 | 1 | 3 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 新增页面-----提供高保真或交互图 - 已经提供 |  | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 高 | 优化 | R201910-003 | 节目库审核：新增审核通过及驳回功能 | 1 | 1 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-06 |  | 完成 | 开发完成，等待前台对接联调
2 | 智慧路灯 | 高 | 优化 | R201910-004 | 智慧路灯 - 改名：智慧照明 | 1 | 0 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-07 |  | 完成 | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 高 | 优化 | R201910-005 | 任务：要求新增结束时间 - 可通过规则：配置开始时间及结束时间 | 1 | 1 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-09 |  | 完成 | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 中 | 优化 | R201910-006 | 任务除触发时间外，触发条件新增按灯杆上的经纬度和灯的光照度的策略 | 1 | 5 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-15
|  | 中 | 优化 | R201910-007 | 节能量，电能报表，要求新增按总体的，灯杆维度统计节能量，电能 | 5 | 5 | 郝园，刘志林 | 2019-11-04 | 2019-11-04
3 | 灯杆管理 | 高 | 优化 | R201910-008 | 选择点击的那根灯杆，需要高亮显示选择的灯杆 |  |  | 蒋其豪，魏松林 |  | 2019-11-08
|  | 高 | 优化 | R201910-009 | 灯杆显示的设备信息优化： 1，灯杆列表：新增：灯杆的安装位置，经度及纬度 2，灯杆绑定设备：去掉位置，加上联网状态，设备状态，开关状态，亮度 | 1 | 2 | 荣峰，郝园 | 2019-11-01 | 2019-11-07 |  | 完成 | 完成
|  | 高 | 优化 | R201910-010 | 需要增加对单根灯杆的控制： 1，灯杆绑定的设备，如安防设备或LED大屏，点击安防设备或LED大屏，要求能查看安防设备监控的视频或LED大屏播放的节目 2，一根灯杆上绑定两个相关的设备：如智能照明灯或LED大屏明，要求绑定的灯杆界面上可查多个灯(LAMP1,LAMP2)或LED大屏(LED SCREEN1,LED SCREEN2),点击不同的链接，可查看不同设备的信息 | 2 | 2 | 荣峰，郝园 | 2019-11-05 | 2019-11-10
4 | 雷达 | 高 | 需求 | R201910-011 | 1，雷达的热力图 2，雷达的散点图 | 1 | 2 | 荣锋，郝园 | 2019-10-31 | 2019-11-11 |  | 完成 | 完成
5 | KAFKA压力测试 | 高 | 需求 | R201910-012 | KAFKA压力测试 |  | 15 | 罗永华，代瑾文，龚佳琴，朱华振 |  | 2019-11-01 | 要求代瑾文提供生产者生产消息模拟器 |  | 完成20%
6 | 告警规则 | 高 | 需求 | R201910-013 | 告警规则要做一个demo |  | 5 | 代瑾文 |  |  |  |  | 完成20%
7 | 告警管理 | 高 | 需求 | R201910-014 | 在灯杆上新增设备告警标识，点击告警，实际告警的处理，如当前处理人，处理状态，解决时间，解决方案描述 | 5 | 3 | 郝园，刘志林 | 2019-11-10 | 2019-11-15 |  | 完成50%
8 | 权限管理 | 高 | 需求 | R201910-015 | 界面的API功能权限，包括菜单权限，数据权限，功能权限 | 5 | 10 | 邹雄斌，刘志林 | 2019-11-14 | 2019-11-12 |  |  | 完成20%
9 | 主控台 | 高 | 需求 | R201910-016 | 地图需要增加3D效果 |  |  | 魏松林，蒋其豪 |  | 2019-11-08 | 给出惠州工业园的模型，目前周总只提供CAD平面图 |  | 完成30%
10 | 环境监测 | 中 | 需求 | R201910-017 | 按环境监测指标的9个指标展示趋势图【温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、风速、风向、雨量、噪音】，统计时间维度：周、月、年趋势图 | 5 | 8 | 郝园，刘志林 |  | 2019-11-21
11 | 联动管理 | 高 | 需求 | R201910-018 | 联动规则引擎优化：联动设置的规则还需要细化到具体的功能点，需要有一些设置项 ，如触发条件，用户可在前台可调整，灯：开或关，亮度，大屏：开或关，亮度及展示大屏播放的节目 |  | 16 | 马乐，蒋其豪，代瑾文，陈凌 |  | 2019-11-08 |  |  | 完成10%
12 | 安防监控 | 中 | 需求 | R201910-019 | 历史文件和告警事件的录像文件回放和存储功能 | 7 |  | 荣峰，郝园 | 2019-11-15 | 2019-11-08 | 数据量大，涉及存储空间及性能问题，要求技术讨论 技术难点：流媒体服务器和应用平台数据匹配，应用平台和流媒体数据交互
13 | 运维管理 | 高 | 需求 | R201910-020 | 工单的派送，巡检功能 | 5 | 10 | 代瑾文，荣峰 | 2019-11-20 | 2019-11-08 |  |  | 完成10%
14 | 充电桩 | 中 | 需求 | R201910-021 | 1，接入充电桩设备 2，灯杆绑定充电桩 3，在线率，故障率及离线率统计 |  | 12 | 朱华振，万维易 |  | 2019-11-08 | 尚未确认需求，具体看需求确认时间 |  | 完成10%
15 | WIFI | 中 | 需求 | R201910-022 | 1，接入WIFI设备 2，灯杆绑定WIFI 3，在线率，故障率及离线率统计 |  |  | 朱华振，马乐，蒋其豪，代瑾文 |  | 2019-11-08 | 商务洽谈中(供应商接口未确认)，具体看需求确认时间
16 | 应用日志 | 中 | 需求 | R201910-023 | 后台提供应用日志 |  | 24 | 马乐 |  | 2019-11-23 |  |  | 完成5%
17 | 物联网平台联调 |  |  | R201910-024 |  |  | 8 | 代瑾文 |  | 2019-11-15 |  |  | 完成5%
Formulas:
后台计划完成时间 = DATE(2019,10,30)+[后台工作量(人/天)]
前台计划完成时间 = DATE(2019,10,30)+[前台工作量(人/天)]

## 第43周
序号 | 模块 | 优先级 | 类型 | User Story ID | 需求任务 | 前台工作量(人/天) | 后台工作量(人/天) | 责任人 | 前台计划完成时间 | 后台计划完成时间 | 风险描述 | 前台完成进度 | 后台完成进度
1 | LED大屏 | 高 | 优化 | R201910-001 | 大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 1 | 3 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-02 |  |  | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 高 | 优化 | R201910-002 | 大屏抓拍截屏功能，要求有列表查询及预览功能，按时间倒序排序，可按时间查询，选择历史抓拍截屏进行预览 | 1 | 3 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 新增页面-----提供高保真或交互图 - 已经提供 |  | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 高 | 优化 | R201910-003 | 节目库审核：新增审核通过及驳回功能 | 1 | 1 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-06 |  | 完成 | 开发完成，等待前台对接联调
2 | 智慧路灯 | 高 | 优化 | R201910-004 | 智慧路灯 - 改名：智慧照明 | 1 | 0 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-07 |  | 完成 | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 高 | 优化 | R201910-005 | 任务：要求新增结束时间 - 可通过规则：配置开始时间及结束时间 | 1 | 1 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-09 |  | 完成 | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 中 | 优化 | R201910-006 | 任务除触发时间外，触发条件新增按灯杆上的经纬度和灯的光照度的策略 | 1 | 5 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-15
|  | 中 | 优化 | R201910-007 | 节能量，电能报表，要求新增按总体的，灯杆维度统计节能量，电能 | 5 | 5 | 郝园，刘志林 | 2019-11-04 | 2019-11-04
3 | 灯杆管理 | 高 | 优化 | R201910-008 | 选择点击的那根灯杆，需要高亮显示选择的灯杆 |  |  | 蒋其豪，魏松林 |  | 2019-11-08
|  | 高 | 优化 | R201910-009 | 灯杆显示的设备信息优化： 1，灯杆列表：新增：灯杆的安装位置，经度及纬度 2，灯杆绑定设备：去掉位置，加上联网状态，设备状态，开关状态，亮度 | 1 | 2 | 荣峰，郝园 | 2019-11-01 | 2019-11-07 |  | 完成 | 完成
|  | 高 | 优化 | R201910-010 | 需要增加对单根灯杆的控制： 1，灯杆绑定的设备，如安防设备或LED大屏，点击安防设备或LED大屏，要求能查看安防设备监控的视频或LED大屏播放的节目 2，一根灯杆上绑定两个相关的设备：如智能照明灯或LED大屏明，要求绑定的灯杆界面上可查多个灯(LAMP1,LAMP2)或LED大屏(LED SCREEN1,LED SCREEN2),点击不同的链接，可查看不同设备的信息 | 2 | 2 | 荣峰，郝园 | 2019-11-05 | 2019-11-10
4 | 雷达 | 高 | 需求 | R201910-011 | 1，雷达的热力图 2，雷达的散点图 | 1 | 2 | 荣锋，郝园 | 2019-10-31 | 2019-11-11 |  | 完成 | 完成
5 | KAFKA压力测试 | 高 | 需求 | R201910-012 | KAFKA压力测试 |  | 15 | 罗永华，代瑾文，龚佳琴，朱华振 |  | 2019-11-01 | 要求代瑾文提供生产者生产消息模拟器 |  | 完成20%
6 | 告警规则 | 高 | 需求 | R201910-013 | 告警规则要做一个demo |  | 5 | 代瑾文 |  |  |  |  | 完成20%
7 | 告警管理 | 高 | 需求 | R201910-014 | 在灯杆上新增设备告警标识，点击告警，实际告警的处理，如当前处理人，处理状态，解决时间，解决方案描述 | 5 | 3 | 郝园，刘志林 | 2019-11-10 | 2019-11-15 |  | 完成50%
8 | 权限管理 | 高 | 需求 | R201910-015 | 界面的API功能权限，包括菜单权限，数据权限，功能权限 | 5 | 10 | 邹雄斌，刘志林 | 2019-11-14 | 2019-11-12 |  |  | 完成20%
9 | 主控台 | 高 | 需求 | R201910-016 | 地图需要增加3D效果 |  |  | 魏松林，蒋其豪 |  | 2019-11-08 | 给出惠州工业园的模型，目前周总只提供CAD平面图 |  | 完成30%
10 | 环境监测 | 中 | 需求 | R201910-017 | 按环境监测指标的9个指标展示趋势图【温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、风速、风向、雨量、噪音】，统计时间维度：周、月、年趋势图 | 5 | 8 | 郝园，刘志林 |  | 2019-11-21
11 | 联动管理 | 高 | 需求 | R201910-018 | 联动规则引擎优化：联动设置的规则还需要细化到具体的功能点，需要有一些设置项 ，如触发条件，用户可在前台可调整，灯：开或关，亮度，大屏：开或关，亮度及展示大屏播放的节目 |  | 16 | 马乐，蒋其豪，代瑾文，陈凌 |  | 2019-11-08 |  |  | 完成10%
12 | 安防监控 | 中 | 需求 | R201910-019 | 历史文件和告警事件的录像文件回放和存储功能 | 7 |  | 荣峰，郝园 | 2019-11-15 | 2019-11-08 | 数据量大，涉及存储空间及性能问题，要求技术讨论 技术难点：流媒体服务器和应用平台数据匹配，应用平台和流媒体数据交互
13 | 运维管理 | 高 | 需求 | R201910-020 | 工单的派送，巡检功能 | 5 | 10 | 代瑾文，荣峰 | 2019-11-20 | 2019-11-08 |  |  | 完成10%
14 | 充电桩 | 中 | 需求 | R201910-021 | 1，接入充电桩设备 2，灯杆绑定充电桩 3，在线率，故障率及离线率统计 |  | 12 | 朱华振，万维易 |  | 2019-11-08 | 尚未确认需求，具体看需求确认时间 |  | 完成10%
15 | WIFI | 中 | 需求 | R201910-022 | 1，接入WIFI设备 2，灯杆绑定WIFI 3，在线率，故障率及离线率统计 |  |  | 朱华振，马乐，蒋其豪，代瑾文 |  | 2019-11-08 | 商务洽谈中(供应商接口未确认)，具体看需求确认时间
16 | 应用日志 | 中 | 需求 | R201910-023 | 后台提供应用日志 |  | 24 | 马乐 |  | 2019-11-23 |  |  | 完成5%
17 | 物联网平台联调 |  |  | R201910-024 |  |  | 8 | 代瑾文 |  | 2019-11-15 |  |  | 完成5%
Formulas:
后台计划完成时间 = DATE(2019,10,30)+[后台工作量(人/天)]
前台计划完成时间 = DATE(2019,10,30)+[前台工作量(人/天)]

## 第44周
序号 | 模块 | 优先级 | 类型 | User Story ID | 需求任务 | 前台工作量(人/天) | 后台工作量(人/天) | 责任人 | 前台计划完成时间 | 后台计划完成时间 | 风险描述 | 前台完成进度 | 后台完成进度
1 | LED大屏 | 高 | 优化 | R201910-001 | 大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 1 | 3 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-02 |  |  | 开发完成，等待前台对接联调
|  | 高 | 优化 | R201910-002 | 大屏抓拍截屏功能，要求有列表查询及预览功能，按时间倒序排序，可按时间查询，选择历史抓拍截屏进行预览 | 1 | 3 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 10/30号已经提供 |  | 开发完成，等待前台对接联调
2 | 智慧路灯 | 中 | 优化 | R201910-006 | 任务除触发时间外，触发条件新增按灯杆上的经纬度和灯的光照度的策略 | 1 | 5 | 安琪，荣峰 | 2019-11-04 | 2019-11-15
|  | 中 | 优化 | R201910-007 | 节能量，电能报表，要求新增按总体的，灯杆维度统计节能量，电能 | 5 | 5 | 郝园，刘志林 | 2019-11-05 | 2019-11-04
3 | 灯杆管理 | 高 | 优化 | R201910-008 | 选择点击的那根灯杆，需要高亮显示选择的灯杆 |  |  | 蒋其豪，魏松林 |  | 2019-11-08
|  | 高 | 优化 | R201910-010 | 需要增加对单根灯杆的控制： 1，灯杆绑定的设备，如安防设备或LED大屏，点击安防设备或LED大屏，要求能查看安防设备监控的视频或LED大屏播放的节目 2，一根灯杆上绑定两个相关的设备：如智能照明灯或LED大屏明，要求绑定的灯杆界面上可查多个灯(LAMP1,LAMP2)或LED大屏(LED SCREEN1,LED SCREEN2),点击不同的链接，可查看不同设备的信息 | 2 | 2 | 荣峰，郝园 | 2019-11-06 | 2019-11-10
5 | KAFKA压力测试 | 高 | 需求 | R201910-012 | KAFKA压力测试 |  | 15 | 罗永华，代瑾文，龚佳琴，朱华振 |  | 2019-11-05 | 11/5号代瑾文提供生产者生产消息模拟器 |  | 完成20%
6 | 告警规则 | 高 | 需求 | R201910-013 | 告警规则要做一个demo |  | 5 | 代瑾文 |  | 2019-11-15 | 11/5号提供前台DEMO |  | 完成20%
7 | 告警管理 | 高 | 需求 | R201910-014 | 在灯杆上新增设备告警标识，点击告警，实际告警的处理，如当前处理人，处理状态，解决时间，解决方案描述 | 5 | 3 | 郝园，刘志林 | 2019-11-10 | 2019-11-15 |  | 完成50%
8 | 权限管理 | 高 | 需求 | R201910-015 | 界面的API功能权限，包括菜单权限，数据权限，功能权限 | 5 | 10 | 邹雄斌，刘志林 | 2019-11-14 | 2019-11-12 |  |  | 完成20%
9 | 主控台 | 高 | 需求 | R201910-016 | 地图需要增加3D效果 |  |  | 魏松林，蒋其豪 | 2019-11-08 |  | 松林已提供惠州工业园的厂区地图初版 |  | 完成30%
10 | 环境监测 | 中 | 需求 | R201910-017 | 按环境监测指标的9个指标展示趋势图【温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、风速、风向、雨量、噪音】，统计时间维度：周、月、年趋势图 | 5 | 8 | 郝园，刘志林 | 2019-11-22 | 2019-11-21
11 | 联动管理 | 高 | 需求 | R201910-018 | 联动规则引擎优化：联动设置的规则还需要细化到具体的功能点，需要有一些设置项 ，如触发条件，用户可在前台可调整，灯：开或关，亮度，大屏：开或关，亮度及展示大屏播放的节目 |  | 16 | 马乐，蒋其豪，代瑾文，陈凌 | 2019-11-15 | 2019-11-08 | 11/5号提供联动规则定义DEMO |  | 完成10%
12 | 安防监控 | 中 | 需求 | R201910-019 | 历史文件和告警事件的录像文件回放和存储功能 | 7 |  | 荣峰，郝园 | 2019-11-15 | 2019-11-08 | 数据量大，涉及存储空间及性能问题，要求技术讨论 技术难点：流媒体服务器和应用平台数据匹配，应用平台和流媒体数据交互
13 | 运维管理 | 高 | 需求 | R201910-020 | 工单的派送，巡检功能 | 5 | 10 | 代瑾文，荣峰 |  | 2019-11-08 |  |  | 完成10%
14 | 充电桩 | 中 | 需求 | R201910-021 | 1，接入充电桩设备 2，灯杆绑定充电桩 3，在线率，故障率及离线率统计 |  | 12 | 朱华振，万维易 |  | 2019-11-08 | 尚未确认需求，具体看需求确认时间 |  | 完成10%
15 | WIFI | 中 | 需求 | R201910-022 | 1，接入WIFI设备 2，灯杆绑定WIFI 3，在线率，故障率及离线率统计 |  |  | 朱华振，马乐，蒋其豪，代瑾文 |  | 2019-11-08 | 商务洽谈中(供应商接口未确认)，具体看需求确认时间
16 | 应用日志 | 中 | 需求 | R201910-023 | 后台提供应用日志 |  | 24 | 马乐 |  | 2019-11-23 |  |  | 完成5%
17 | 物联网平台联调 | 高 | 优化 | R201910-024 |  |  | 8 | 代瑾文，刘志林 |  | 2019-11-15 |  |  | 完成5%
Formulas:
后台计划完成时间 = DATE(2019,10,30)+[后台工作量(人/天)]
前台计划完成时间 = DATE(2019,10,31)+[前台工作量(人/天)]

## Sheet2
设备 | 操作事件或属性 | 值 | 规则 | 描述
智慧照明 | 开灯 | 1 |  | 开灯
| 关灯 | 0 |  | 关灯
| 亮度 | 10 |  | 亮度10%
|  | 20 |  | 亮度20%
|  | 40 |  | 亮度30%
|  | 60 |  | 亮度60%
|  | 80 |  | 亮度80%
|  | 100 |  | 亮度100%

## 联动事件或属性
智慧照明 | LED大屏 | 安防监控 | 雷达
开关状态 | 开关状态 | 预设点 | 发现目标的个数
亮度 | 亮度 | 告警事件 | 告警事件
故障

## 第45周
序号 | 模块 | 优先级 | 类型 | User Story ID | 需求任务 |  |  | 责任人 | 计划完成时间
[6 empty] | 前台工作量(人/天) | 后台工作量(人/天) |  | 前台计划完成时间 | 后台计划完成时间 | 风险描述 | 前台完成进度 | 后台完成进度
1 | LED大屏 | 高 | 优化 | R201910-001 | 大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 1 | 3 | 安琪，荣峰 | 2019-11-12 | 2019-11-02 |  |  | 开发完成，等待前台对接联调
2 | 智慧路灯 | 高 | 优化 | R201910-002 | 任务除触发时间外，触发条件新增按灯杆上的经纬度和灯的光照度的策略 | 1 | 5 | 安琪，荣峰 | 2019-11-12 | 2019-11-15
|  | 中 | 优化 | R201910-003 | 节能量，电能报表，要求新增按总体的，灯杆维度统计节能量，电能 | 5 | 5 | 郝园，刘志林 | 2019-11-13 | 2019-11-04
3 | 灯杆管理 | 高 | 优化 | R201910-004 | 选择点击的那根灯杆，需要高亮显示选择的灯杆 |  |  | 蒋其豪，魏松林 | 2019-11-12 | 2019-11-08
4 | KAFKA压力测试 | 高 | 需求 | R201910-005 | KAFKA压力测试 |  | 15 | 罗永华，代瑾文，龚佳琴，朱华振 | 2019-11-20 |  |  |  | 完成20%
5 | 告警规则 | 高 | 需求 | R201910-006 | 联动及告警规则定义 |  | 5 | 代瑾文 | 2019-11-22 | 2019-11-15 |  |  | 完成20%
6 | 告警管理 | 高 | 需求 | R201910-007 | 在灯杆上新增设备告警标识，点击告警，实际告警的处理，如当前处理人，处理状态，解决时间，解决方案描述 | 5 | 3 | 郝园，刘志林 | 2019-11-12 | 2019-11-15 |  | 完成50%
7 | 权限管理 | 高 | 需求 | R201910-008 | 界面的API功能权限，包括菜单权限，数据权限，功能权限 | 5 | 10 | 邹雄斌，刘志林 | 2019-11-15 | 2019-11-13 |  |  | 完成20%
8 | 联动管理 | 高 | 需求 | R201910-009 | 联动规则引擎优化：联动设置的规则还需要细化到具体的功能点，需要有一些设置项 ，如触发条件，用户可在前台可调整，灯：开或关，亮度，大屏：开或关等多条件与联动动作组合 |  | 16 | 马乐，蒋其豪，代瑾文，陈凌 | 2019-11-15 | 2019-11-13 |  |  | 完成10%
9 | 安防监控 | 高 | 需求 | R201910-010 | 历史文件的录像文件回放和存储功能 | 7 |  | 荣峰，郝园 | 2019-11-15 | 2019-11-12
10 | 充电桩 | 高 | 需求 | R201910-011 | 1，物联网接入充电桩设备 2 应用平台：1，电站信息维护 2，充电桩概览（充电端口信息及充电订单信息），3，灯杆绑定充电桩设备 |  | 12 | 朱华振，万维易，马乐，郝园 | 2019-11-20 | 2019-11-08 |  |  | 完成10%
11 | 应用平台 | 高 | 优化 | R201910-012 | 前台所有界面要求与登入账户的返回的Project ID过滤数据 |  |  | 荣峰，刘志林 | 2019-11-14
12 | 主控台 | 高 | 需求 | R201910-013 | 地图需要增加3D效果 |  |  | 蒋其豪，魏松林 | 2019-11-22 |  |  |  | 完成30%
13 | 环境监测 | 中 | 需求 | R201910-014 | 按环境监测指标的9个指标展示趋势图【温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、风速、风向、雨量、噪音】，统计时间维度：周、月、年趋势图 | 5 | 8 | 郝园，刘志林 | 2019-11-21 | 2019-11-13
14 | 运维管理 | 中 | 需求 | R201910-015 | 工单的派送，巡检功能 | 5 | 10 | 代瑾文，荣峰 | 2019-11-22 | 2019-11-08 |  |  | 完成100%
15 | 应用日志 | 中 | 需求 | R201910-016 | 后台提供应用日志 |  | 24 | 马乐 |  | 2019-11-22 |  |  | 完成5%
16 | 物联网平台 | 中 | 需求 | R201910-017 | 物联网平台：前台开发界面与后台联调 |  | 8 | 代瑾文，刘志林 | 2019-11-23 | 2019-11-15 |  |  | 完成5%
Formulas:
后台计划完成时间 = DATE(2019,10,30)+[后台工作量(人/天)]

## 需求清单
序号 | 模块 | 优先级 | 类型 | User Story ID | 需求任务 | 前台工作量(人/天) | 后台工作量(人/天) | 责任人 | 前台计划完成时间 | 后台计划完成时间 | 风险描述 | 前台完成进度 | 后台完成进度
1 | 主控台 | 高 | 优化 |  | 1，主控台右上角切换不同用户账户登入功能
|  | 高 | 优化 |  | 2，设备概况没有展示离线及故障设备的数据
|  | 高 | 优化 |  | 3，照明节能报表样式调整：数字显示不全，数字显示重叠
|  | 高 | 优化 |  | 4，灯杆的图标有时不展示的情况
|  | 高 | 优化 |  | 5，雷达统计人流量报表在展示周或月报表时，纵坐标的数据显示不全
|  | 高 | 优化 |  | 6，主控台的灯杆，设备概况，照明节能、雷达、安防监控及环境传感器的统计分析要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
2 | 智慧照明 | 高 | 优化 |  | 1，右边展示灯的在线率指标圆环图显示为绿色，离线率圆环图指标显示灰色，故障率圆环图指标显示红色
|  | 高 | 优化 |  | 2，灯的轮询上的规格参数，要求显示单位
|  | 高 | 优化 |  | 3，基本信息及规格参数的向右箭头样式被遮住，要求调整样式
|  | 高 | 优化 |  | 4，智慧照明的监控列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 5，智慧照明的分组列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 6，智慧照明的任务列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 7，智慧照明的分析报表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
3 | 信息发布 | 高 | 优化 |  | 1，右边展示大屏的在线率指标圆环图显示为绿色，离线率圆环图指标显示灰色，故障率圆环图指标显示红色
|  | 高 | 优化 |  | 2，基本信息及规格参数的向右箭头样式被遮住，要求调整样式
|  | 高 | 优化 |  | 3，大屏的概览列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 4，大屏的媒体库列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 5，大屏的节目库列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 6，大屏的分组列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 7，大屏的任务列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 8，媒体库审批/驳回后，审批者要求使用当前登入人员的信息
|  | 高 | 优化 |  | 9，节目库审批/驳回后，审批者要求使用当前登入人员的信息
4 | 安防监控 | 高 | 优化 |  | 1，选择列表后，出现左右列表后，样式调整：左侧的列表要求能使用滚动条滚动查看数据
|  | 高 | 优化 |  | 2，安防的概览列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
5 | 环境传感器 | 高 | 优化 |  | 1，基本信息及规格参数的向右箭头样式被遮住，要求调整样式
|  | 高 | 优化 |  | 2，环境传感器概览列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
6 | 雷达 | 高 | 优化 |  | 1，基本信息及规格参数的向右箭头样式被遮住，要求调整样式
|  | 高 | 优化 |  | 2，雷达概览列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 3，雷达的规格参数是发现的目标数没有显示上报的数据
7 | 联动管理 | 高 | 优化 |  | 1，联动列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 2，查看联动设备列表时，要求在联动设备后面增加源及目标的联动设备名称【即：联动源设备名称，联动目标设备名称】
8 | 灯杆管理 | 高 | 优化 |  | 1，出现左右列表后，无法查看到分页的功能
|  | 高 | 优化 |  | 2，灯杆列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
9 | 设备管理 | 高 | 优化 |  | 1，智慧照明列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 2，安防监控列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 3，LED大屏列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 4，环境传感器列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 5，雷达列表要求跟当前登入用户的项目ID过滤数据
|  | 高 | 优化 |  | 6，安防选择列表后，出现左右列表后，样式调整：左侧的列表要求能使用滚动条滚动查看数据
|  | 高 | 优化
|  | 高 | 优化
|  | 高 | 优化
|  | 高 | 优化
|  | 高 | 优化
|  | 高 | 优化