## 朱华振
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 物联网 |  |  | 充电桩设备接入开发/验收/自测/完毕 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 2 | 物联网 |  |  | 设备接入网络隔离规划及风险 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 3 | 物联网 |  |  | 充电桩对接环境对齐，并提供服务推送地址给汤姆达对接人 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 4 | 物联网 |  |  | 充电桩服务完成初步打包并部署到外网环境 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 5 | 物联网 |  |  | 充电桩服务数据初始化模块，设备信息数据上报模块代码审查及调整跟踪 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 6 | 物联网 |  |  | 摄像头接入，流媒体服务183服务搭建 （linux版/windows版） | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 完成30%
45 | 7 | 物联网 |  |  | 充电桩服务状态数据上报模块代码审查及调整跟踪 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 完成
45 | 8 | 物联网 |  |  | 充电桩服务信号数据上报模块代码审查及调整跟踪 | 2019-11-13 | 2019-11-13
45 | 9 | 物联网 |  |  | 充电桩服务整体功能验收及调整 | 2019-11-14 | 2019-11-15
45 | 10 | 物联网 |  |  | 网络隔离规划实施：云端服务中间件安装，emqx集群，kafka集群 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 完成20%
45 | 11 | 物联网 |  |  | 网络隔离规划实施：网关服务整体切换到云端，物联网服务保留183服务器的局域网布局 | 2019-11-13 | 2019-11-19 |  | 未确定

## 代瑾文
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 |  |  | 对设备网关进入平台的数据按平台模型做格式化 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 30%
45 | 2 | 应用平台
45 | 3 | 应用平台
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 王剑
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 物联网 | R201910-013 | 联动及告警规则 | 联动规则管理 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 20%
45 | 2 | 物联网 | R201910-014 | 联动及告警规则 | 联动规则定义： 条件，动作的数据模型设计分析 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 20%
45 | 3
45 | 4
45 | 5
45 | 6
45 | 7
45 | 8

## 邹雄斌
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 |  | 权限 | 应用平台添加数据权限 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 60%
45 | 2 | 应用平台
45 | 3 | 应用平台
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 万维易
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 物联网平台 | R201910-021 | 充电桩 | 完善充电桩主要功能需求 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 2 | 物联网平台 | R201910-021 | 充电桩 | 对充电桩进行自测并调整 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 完成
45 | 3 | 物联网平台 | R201910-021 | 充电桩 | 对接实际设备进行联调并修改 | 2019-11-13 | 2019-11-13
45 | 4 | 物联网平台 | R201910-021 | 充电桩 | 实际数据对接到应用平台 | 2019-11-14 | 2019-11-14
45 | 5 | 物联网平台 | R201910-021 | 充电桩 | 整个流程进行测试以及联调配合 | 2019-11-15 | 2019-11-15
45 | 6
45 | 7
45 | 8

## 马乐
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 | R201910-018 | 联动规则引擎 | 联动规则引擎优化：联动设置的规则还需要细化到具体的功能点，需要有一些设置项 ，如触发条件，用户可在前台可调整，灯：开或关，亮度，大屏：开或关，亮度及展示大屏播放的节目 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 30% | 待物联网提供联动接口（预期周三提供）
45 | 2 | 应用平台 | R201910-021 | 应用平台对接充电桩 | 充电站/充电桩/充电接口建模讨论、设计 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 40%
45 | 3 | 应用平台 | R201910-023 | 后台提供应用日志 | 后台针对应用，进行埋点 | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 55%

## 郝园
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 | R201910-014 | 在灯杆上新增设备告警标识，点击告警，实际告警的处理，如当前处理人，处理状态，解决时间，解决方案描述 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成 | 待前后台联调，无前台人员联调
45 | 2 | 应用平台 | R201910-017 | 按环境监测指标的9个指标展示趋势图【温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、风速、风向、雨量、噪音】，统计时间维度：周、月、年趋势图 |  | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 完成85% | 待前后台联调，无前台人员联调
45 | 3 | 应用平台
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 魏安琪
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 | R201910-001 | 大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 优化屏幕设置默认节目功能改为为在screen_info_t 新加program_id进行关联，待明天上午联调 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 100%
45 | 2 | 应用平台 | R201910-006 | 任务除触发时间外，触发条件新增按灯杆上的经纬度和灯的光照度的策略 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 100%
45 | 3 | 应用平台
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 蒋其豪
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 |  | 修改新的3D图效果 | 1.地图定位到惠州工业园 2.添加惠州工业园模型到地图 3.尝试添加光效 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 80% | 光效待解决
45 | 2 | 应用平台 |  | 修改新的3D图效果 | 1.尝试添加道路光效 2.尝试添加灯杆 3.灯杆光效 | 2019-11-13 | 2019-11-13
45 | 3 | 应用平台 |  | 修改新的3D图效果 | 1.添加鼠标拾取动作 2.开始与现有前端组件对接 | 2019-11-15 | 2019-11-15
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 荣锋
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 | R201910-019 | 安防监控 | 1、九宫格(1、4、9、16四种布局) | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 90%
45 | 2 | 应用平台 | R201910-019 | 安防监控 | 2、点选右侧摄像头列表，实时播放直播流(目前默认拉主码流播放) | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 100%
45 | 3 | 应用平台 | R201910-019 | 安防监控 | 3、单摄像头控制栏和预置点(每个摄像头单独一个控制栏和预置点菜单) | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 80%
45 | 4 | 应用平台 | R201910-019 | 安防监控 | 1、单摄像头控制接口对接(截图、对焦、视频录制、预置点--根据摄像头是否为球机来判断是否有预置点列表) | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 30%
45 | 5 | 应用平台 | R201910-019 | 安防监控 | 2、首页播放器独立实现 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 100%
45 | 6 | 应用平台 | R201910-001 | 大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 3、大屏任务bug修复 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 100%
45 | 7 | 应用平台 | R201910-002 | 大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 4、大屏播放策略配合联调 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 100%
45 | 8 | 应用平台 | R201910-019 | 安防监控 | 5、点播和流媒体接口对接 | 2019-11-12 | 2019-11-12

## 刘志林
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 |  | 权限管理栏目管理模块 | 新增添加权限控制页面，完成添加权限控制页面搜索，新建，删除，编辑，更新等功能 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 80%
45 | 2 | 应用平台 |  | 权限管理栏目管理模块 | 今天计划完成前后台联调拉通转测 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 100%
45 | 3 | 应用平台
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 陈凌
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 |  |  | 联动规则设置界面，建立数据模型，模型优化 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 100%
45 | 2 | 应用平台 |  |  | 联动规则设置界面，建立数据模型，模型优化 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 80%
45 | 3 | 应用平台
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 罗永华
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 物联网 |  | 充电桩 | 传递充电桩的需求给实施人员 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 2 | 物联网 |  | 充电桩 | 传递充电桩的需求给UX设计师设计高保真 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成
45 | 3 | 员工画像 |  | 员工画像 | 负责员工画像的需求与UX设计师设计高保真 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 20%
45 | 4 | 应用平台 | R201910-001 |  | 验证大屏实现新增，编辑及删除配置媒体库的默认播放媒体库的功能 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 20%
45 | 5 | 应用平台 | R201910-005 |  | 任务：要求新增结束时间 - 可通过规则：配置开始时间及结束时间 | 2019-11-12 | 2019-11-14
45 | 6 | 应用平台 | R201910-006 |  | 任务除触发时间外，触发条件新增按灯杆上的经纬度和灯的光照度的策略 | 2019-11-13 | 2019-11-14
45 | 7 | 应用平台 | R201910-015 |  | 界面的API功能权限，包括菜单权限，数据权限，功能权限 | 2019-11-14 | 2019-11-15
45 | 8 | 应用平台 |  |  | 跟进开发人员的进度及验证 | 2019-11-12 | 2019-11-15

## 龚佳琴
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 |  | 测试用例修改补充 |  | 2019-11-11 | 2019-11-23 | 80%
45 | 2 | 应用平台 |  | 编写用户操作手册 | 11/12：已搭建大体框架 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 30%
45 | 3 | 应用平台 |  | 功能测试 | 1，对现有功能持续验证 2，对开发上周及本周已完成计划的功能进行测试 3，11/13：对以下需求进行测试：R201910-001 ，R201910-002 ，R201910-003 ，R201910-004 ，R201910-006 | 2019-11-11 | 2019-11-29
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台

## 魏松林
第几周 | 序号 | 模块 | User Story ID | 需求描述 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成进度 | 风险
45 | 1 | 应用平台 |  |  | 调整修改物联网联动规则4个页面，设计应用平台充电桩5个页面 |  |  | 100%
45 | 2 | 应用平台 |  |  | 设计员工画像页面 |  |  | 10%
45 | 3 | 应用平台
45 | 4 | 应用平台
45 | 5 | 应用平台
45 | 6 | 应用平台
45 | 7 | 应用平台
45 | 8 | 应用平台